## Platform block
№ | Раздел | Пункт из блока «ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ» | Предлагаемая правка платформы | Затронутые зоны актуальной версии | Трудоемкость (чел.-дни) | Комментарий / зависимости | Summary | Value
1 | Загрузка работ | Файлы после загрузки иногда пропадают; участнику нужен заметный зеленый/красный статус загрузки | Добавить явный статус загрузки: прогресс, подтверждение успешной записи, красную ошибку, повторную проверку доступности файла после загрузки. | submissions page, event detail upload UI, api/teams/[teamId]/files, api/files | 0.2 | На сервере файлы сохраняются через TeamFile и отдаются через /api/files; нужна проверка доступности после записи. | Total working days | 10
2 | Загрузка работ | Для роботизированной сварки нужно загрузить файл ПО + выгрузку + симуляцию; объем не помещается на платформу | Поддержать несколько файлов на один модуль, настраиваемые лимиты, прогресс загрузки, крупные файлы через chunked upload или внешнее S3/MinIO-хранилище. | Prisma TeamFile, upload API, nginx/body size, submissions/event detail, team-files export | 0.5 | На сервере подтверждено: один файл на moduleCode и лимит 150 МБ. | Rows | 34
3 | Расписание модулей | Нужно показывать, в какой день какой модуль сдавать, на видном месте для подавших заявку | Добавить расписание модулей: дата/время открытия и дедлайна, вывод в карточке мероприятия, личном кабинете и разделе работ. | AssessmentModule schedule fields или EventModuleSchedule, event detail, submissions | 0.4 | Лучше хранить не только день, но и правила доступности загрузки.
4 | Коммуникации | Нужны всплывающие сообщения или доска объявлений по компетенции/мероприятию: протоколы, расписание, задания, файлы, важная информация | Сделать доску объявлений мероприятия с уведомлениями, признаком важности и, при необходимости, обязательным ознакомлением. | New EventAnnouncement, Notification, dashboard, event detail, email optional | 0.4 | На сервере есть Notification, но нет управляемой доски объявлений события.
5 | Обратная связь | Опросник доступен только после завершения, а участники и эксперты готовы оставлять отзывы раньше; нужна почтовая рассылка | Разрешить обратную связь в статусах до публикации результатов, добавить email/внутреннее уведомление с приглашением оставить отзыв. | EventFeedback, event detail, notifications/email | 0.3 | На сервере форма показывается только при RESULTS_PUBLISHED/ARCHIVED.
6 | Пользователи | После удаления участник перерегистрировался, а история заявок и профиль остались; при другом email и том же телефоне история тоже осталась | Провести аудит идентификации и удаления пользователей, добавить правила дублей по email/телефону, журнал объединения/удаления и понятное поведение повторной регистрации. | User, register API, admin users, applications | 0.5 | Нужна проверка реальных продовых данных и текущего сценария удаления.
7 | Заявки | Участник подал заявку не на ту компетенцию и не может подать на другую; не может отозвать принятую заявку | Добавить админский перенос/отзыв принятой заявки и сценарий повторной подачи на другую компетенцию/мероприятие. | Application API, admin applications, event detail | 0.5 | На сервере пользователь сам может удалить только PENDING-заявку.
8 | Роли | Эксперт зарегистрировался как участник; профиль эксперта не дал доступ к критериям, статус нельзя было поменять | Разделить глобальную роль пользователя и роль в конкретном мероприятии; дать админу менять approvedRole заявки и доступ к оцениванию. | Application.approvedRole, authz, scoring access, admin applications | 0.3 | Модель approvedRole есть, но права и интерфейс нужно довести.
9 | Заявки | Нельзя админу или эксперту отозвать заявку после принятия, хотя это нужно при заменах | Добавить действия «отозвать», «заменить участника», «исключить из команды» для админа/организатора с пересчетом связанных сущностей. | Applications, TeamMember, SkillPassport, admin UI | 0.2 | Нужно решить последствия для паспортов, дипломов и истории.
10 | Списки мероприятий | В ряде разделов новые мероприятия не стоят сверху: заявки, команды, рейтинг, оценивание, схемы, работы, документы, протоколы, паспорта | Унифицировать сортировку event select/list во всех разделах: новые сверху, плюс поиск по мероприятию/компетенции при росте количества событий. | admin applications, teams, rankings, scoring, schemas, submissions, documents, protocols, passports | 0.3 | На сервере сортировка реализована не везде.
11 | Организации | При регистрации возникают дубли организаций; после слияния старая форма снова не подсказывает правильную организацию | Добавить алиасы организаций: старое написание -> каноническая организация, подсказки при регистрации, история слияний. | OrganizationAlias new table, registration autocomplete, admin organizations | 0.4 | На сервере Organization есть, но алиасов/истории слияний нет.
12 | Организации | При слиянии организаций корректное написание не обновляется в профилях; команды и skill passports используют разные написания | Довести нормализацию организаций: обновлять organizationId и текстовое поле, использовать organizationRef как источник истины, пересчитывать команды/рейтинги/паспорта при необходимости. | Organization merge API, users, teams, rankings, skill passports | 0.4 | На сервере есть updateMany при merge, но нужны проверки исторических данных и связанных расчетов.
13 | Организации | В профиле есть выбор страны из списка, а в разделе «Организации» нет | Заменить свободный ввод страны в организациях на единый справочник/селект, как в профиле. | admin organizations, organizations API, shared country list | 0.1 | Поле country уже есть в модели Organization.
14 | Навигация | Добавить на всю платформу кнопку «вернуться наверх», особенно в длинных разделах оценивания, организаций, пользователей, документов | Добавить глобальную кнопку scroll-to-top в dashboard layout, показывать после прокрутки. | dashboard layout, global client component | 0.1 | Нужно проверить мобильную верстку и перекрытие нижних элементов.
15 | Команды | В составе команд не показывается эксперт, хотя он тоже участник команды; его нужно выделить | Показывать роль EXPERT/эксперт команды отдельной плашкой или секцией в карточке команды. | TeamMember role, admin teams, event team display | 0.2 | На сервере TeamMemberRole содержит MEMBER/EXPERT, но UI почти не выделяет эксперта.
16 | Протоколы | У добавленных и одобренных участников протоколы должны появляться автоматически, если протоколы уже созданы и назначены | Автоматически назначать протоколы новым approved участникам по правилам события/роли; добавить синхронизацию назначений. | ProtocolAssignment, applications PATCH/manual, protocol assignment API | 0.3 | Пункт повторяется в блоке дважды; объединен в одну правку.
17 | Гибкость администрирования | Админ должен добавлять и удалять участников/экспертов на любой стадии мероприятия, включая после окончания регистрации | Сделать админскую консоль состава мероприятия: добавление, удаление, замена участников и экспертов независимо от статуса, с аудитом и пересчетом связей. | Applications, TeamMember, ExpertAssignment, ProtocolAssignment, passports, notifications | 0.5 | Крупная системная доработка, пересекается с пунктами 7-9.
18 | Команды | При удалениях и слияниях команд сбивается нумерация: 2,6,7,8 вместо по порядку | Добавить действие перенумерации команд в мероприятии и/или автоматическую компактную нумерацию после удаления/слияния. | Team.number, admin teams, auto-form teams | 0.2 | Нужно решить, сохранять ли старые номера в протоколах/экспортах.
19 | Организации / рейтинги | Команда Казахстана подтянулась на казахском, ее нельзя переименовать; в рейтингах считается двумя организациями | Добавить инструмент исправления команды/организации и алиас канонической организации, чтобы рейтинги агрегировались корректно. | Database data fix UI/API, OrganizationAlias, rankings | 0.2 | Разовый фикс данных быстрее, системно зависит от алиасов организаций.
20 | Команды | Нужна возможность редактировать название команды, если оно некорректно отображается | Добавить редактирование названия и номера команды в админском разделе. | api/events/[eventId]/teams или api/teams, admin teams UI | 0.2 | Нужно валидировать уникальность имени в мероприятии.
21 | Рейтинги | Из рейтинга убрать номера команд, потому что они всегда разные | Скрыть номер команды в рейтингах или сделать настройку отображения номера. | rankings page, rankings API optional | 0.1 | На сервере номер добавляется в строке рейтинга.
22 | Рейтинги | Статус в рейтинге стрелочками: показывать выше/ниже, если место изменилось; если не изменилось — ничего не показывать | Изменить отображение TrendBadge: показывать только up/down, скрывать «без изменений». | rankings page | 0.1 | API уже отдает trend.
23 | Рейтинги | Если два вторых места, третьего места быть не должно, сразу четвертое | Проверить правило ранжирования на сервере и закрепить регрессионным тестом/проверкой. | rankings API assignRanks, UI tests | 0.1 | На сервере assignRanks уже реализует 1,2,2,4; нужна фиксация тестом.
24 | Проверка заданий | Когда много непроверенных критериев, они не влезают в окно, нет прокрутки и кнопки OK | Заменить browser confirm на модальное окно с прокруткой списка и кнопками «вернуться»/«сохранить частично». | admin scoring page | 0.2 | На сервере используется window.confirm, его нельзя нормально стилизовать.
25 | Заливка заданий | Добавить таймер к файлу конкурсного задания, когда система автоматически покажет его участникам | Добавить publishAt/visibleFrom для документов мероприятия и скрывать файл до времени публикации. | EventDocument schema, documents API/UI, event detail | 0.4 | Важно для заранее загруженных конкурсных заданий.
26 | Документы | Выбор типа документа ни на что не влияет; возможно убрать | Пересмотреть роль типа документа: скрыть/сделать опциональным или использовать для группировки, версий и фильтров. | DocumentType, admin documents, event documents UI | 0.1 | На сервере тип используется для версии по типу, но польза в UI неочевидна.
27 | Регистрация мероприятия | Время начала/конца регистрации функционально не работает, все приходится открывать/закрывать вручную | Автоматизировать статус регистрации по датам или явно отделить информационные даты от ручного статуса открытия/закрытия. | Event status, applications POST, scheduled job/middleware | 0.3 | На сервере подача заявки зависит от status REGISTRATION_OPEN, а не от дат.
28 | Skill Passport | При загрузке паспортов фон отображается некорректно, не как итоговый | Сделать предпросмотр фона паспорта тем же шаблоном/пропорциями, что PDF-генерация, либо генерировать preview из PDF. | admin event edit, passport background upload, pdf/passport-template | 0.2 | Нужно сверить RU/EN фон и итоговый PDF.
29 | Создание мероприятия | При создании мероприятия компетенцию нужно вводить вручную; нужен выбор из наших компетенций и автозаполнение английского названия | Добавить справочник компетенций с RU/EN названиями и селект в создании/редактировании мероприятия. | Event form, dictionaries или new Competency table | 0.2 | Если нужен админский справочник компетенций, оценка ближе к 3-5 дням.
30 | Протоколы | Нужно создавать 25 однотипных протоколов; нужны готовые шаблоны, выбор, редактирование и публикация/назначение | Добавить шаблоны протоколов: библиотека RU/EN, переменные мероприятия/компетенции, bulk-create и назначение по правилам. | New ProtocolTemplate, admin protocols UI/API, assignments | 0.6 | Сильно снижает ручную работу администратора.
31 | Документы | Одинаковые файлы нужно назначать в разные компетенции, сейчас приходится загружать много раз | Добавить массовую загрузку/назначение документа сразу в несколько мероприятий/компетенций с единым исходным файлом. | EventDocument, admin documents, upload storage | 0.5 | Нужно решить: копировать записи или иметь общий документ с привязками.
32 | Документы | При загрузке файла приходится вручную вписывать название; нужно ставить имя загруженного файла по умолчанию | Автозаполнять поле названия документа из имени файла с возможностью отредактировать перед публикацией. | admin documents upload form | 0.1 | Быстрая UX-правка.
33 | Английская версия | При переходах выбранный язык слетает: регистрация, вход, вкладки платформы | Сохранять язык в cookie/localStorage и прокидывать locale через login/register/navigation. | i18n context/routing, middleware, auth pages, dashboard links | 0.3 | Нужно проверить сценарии EN -> auth -> dashboard.
34 | Дипломы | Автоматизировать вставку имен и университетов в дипломы; нужны шаблоны 1/2/3 места, участие, эксперт/участник | Добавить генератор дипломов по шаблонам: загрузка дизайнов, плейсхолдеры, выбор типа диплома, пакетная генерация PDF/ZIP. | New DiplomaTemplate/Diploma, rankings/results, pdf generation, admin UI | 0.6 | Похожий опыт есть в skill passport, но шаблоны дипломов требуют отдельной модели.

## Source and server
Parameter | Value
Источник таблицы | только блок «ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ» из файла C:\Users\user\Downloads\Обратная связь по соревнованиям.docx.
?????????? | В извлеченном тексте блок начинается на строке 50 и охватывает строки 51-108 до конца документа.
?????????? | Пункты из блоков «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ ОБЩАЯ» и «СКИЛЛ КАМП» не включены.
Сверено с сервером 192.168.88.61 | актуальный каталог /opt/Assessment_platform, git HEAD 70ca36c713ecdd80bb8ea7b6b460beb0123aa77b.
?????????? | Локальный git HEAD совпадает с серверным, но локальная рабочая копия содержит незакоммиченные отличия; оценка сделана по серверной версии как актуальной.
?????????? | Человеко-дни указаны для разработки, минимального ручного тестирования и интеграции в текущий Next.js/Prisma проект.
?????????? | P1 — мешает проведению чемпионата или закрывает повторяющийся операционный риск; P2 — важное улучшение процесса; P3 — удобство или низкорисковая доработка.
Total working days | 10
Estimate format | Numeric working days only; XS/S/M/L/XL scale removed.